## 交投检
G4W3乐昌至广州高速公路南段2021年度-桥梁工程量 | [25 empty] | 实施顺序（数字为顺序）
序号 | 桥梁名称 | 设计桩号 | 起点 | 中点 | 终点 | 桥跨组合 | 实际桥长 （m） | 左右幅桥长总和 | 双幅桥长 | 桥梁分类 | 类别 | 单/双幅桥 | 单幅车道数 | 左幅车道数 | 右幅车道数 | 上部结构类型 | 分段实施 |  |  |  | 单幅实施天数 | 备注 | 完成情况 | 完成时间 |  | 左幅 | 负责人 | 右幅 | 负责人
1 | 乳源河大桥 | LK96+967.3 RK96+953.8 | K96+020 |  | K96+610 | L：2×（4×30）+5×25+3×(4×25) R：3×30+4×30+3×（5×25） | L：671.8 R：591.8 | 1263.6 | 671.8 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼小箱梁 | 马渡至乌石 | 韶关 | 1 |  | 1 | 支座完全脱空
龙归隧道（700m）
2 | 江湾河大桥 | LK98+381.3 RK98+408.2 | K97+500 |  | K97+970 | L：2×（4×30）+4×25+3×25 R：2×（3×30）+2×（5×25） | L：421.8 R：436.8 | 858.6 | 436.8 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼小箱梁 | 马渡至乌石 | 韶关 | 1
3 | 韶赣南连接线大文山大桥 | LK1+170 |  |  |  | 3×（6×20）m | 365.6 | 731.2 | 365.6 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 双车道 | 双车道 | 双车道 | 预应力砼小箱梁 | 马渡至乌石 | 韶关 | 1 |  | 1 | 起点在马坝立交侧K609+100附近
4 | 韶赣南连接线龙头寨I号大桥 | LK1+730 |  |  |  | 2×（7×20）m | 285.6 | 571.2 | 285.6 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 双车道 | 双车道 | 双车道 | 预应力砼小箱梁 | 马渡至乌石 | 韶关 | 1
5 | 韶赣南连接线龙头寨II号大桥 | LK2+030 |  |  |  | 6×20m | 125.6 | 251.2 | 125.6 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 双车道 | 双车道 | 双车道 | 预应力砼小箱梁 | 马渡至乌石 | 韶关 | 1
6 | 韶赣南连接线龙头寨中桥 | LK2+390 |  |  |  | 4×20m | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 中桥 | 连接线 | 单幅桥 | 双车道 | / | 双车道 | 预应力砼小箱梁 | 马渡至乌石 | 韶关 | 1 |  |  | 终点在刘屋立交侧K610+800附近
7 | 企脚岭汽车通道桥 | K99+441（K98+798） |  |  |  | 4.6m+9.26m+4.6m | 20.3 | 40.6 | 20.3 | 小桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 现浇混凝土实心板 | 马渡至乌石 | 韶关 | 2 |  |  |  | 已检 | 2021.4.8 |  | 左幅桥面未检测
8 | 苏拱中桥 | K103+137 | K102+430 |  | K102+530 | 3×30m | 97.2 | 194.4 | 97.2 | 中桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼小箱梁 | 马渡至乌石 | 韶关 | 1 |  | 1
9 | 苏拱大桥 | LK103+704.5 RK103+761 | K102+695 |  | K103+530 | L：5×25+2×（6×25）+3×30+2×（4×30）m R：4×（5×25）+3×（4×30）m | L：761.8 R：866.8 | 1628.6 | 866.8 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼小箱梁 | 马渡至乌石 | 韶关 | 1
10 | 跨S253大桥 | LK105+330 RK105+272 | K104+560 |  | K104+705 | 28m+2×32m+28m | 126 | 252 | 126 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼连续箱梁 | 马渡至乌石 | 韶关 | 2 |  |  | 盆式支座转角超限 | 已检 | 2021.4.8
11 | 白土互通C匝道中桥 | CK0+252 |  | CK0+252 |  | 13m+20m+13m | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 中桥 | 匝道桥 | 单幅桥 | 单车道 | / | / | 预应力砼连续箱梁 | 马渡至乌石 | 韶关 | 2 |  |  |  | 已检 | 2021.4.8
12 | 白土互通主线中桥 | K105+665 | K105+010 |  | K105+075 | 3×20m | 65.6 | 131.2 | 65.6 | 中桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 四车道 | 三车道 | 预应力砼小箱梁 | 马渡至乌石 | 韶关 | 2
13 | 由矢田中桥 | K105+900 | K105+190 |  | K105+250 | 2×16+16m | 53.6 | 107.2 | 53.6 | 中桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 四车道 | 预应力混凝土空心板 | 马渡至乌石 | 韶关 | 2 |  |  | 知座完全脱空 | 已检 | 2021.4.8
14 | 由坪村中桥 | K107+850 | K107+175 |  | K107+230 | 16+2×16m | 54 | 108 | 54 | 中桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力混凝土空心板 | 马渡至乌石 | 韶关 | 2 |  |  |  | 已检 | 2021.4.9
| 互通起点 |  | RK611+800
15 | 刘屋互通C匝道中桥 | CK0+181.95 |  | CK0+181.95 |  | 2×25m | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 中桥 | 匝道桥 | 单幅桥 | 单车道 | / | / | 预应力砼小箱梁 | 马渡至乌石 | 韶关 | 1 | 4
16 | 刘屋互通B匝道2号大桥 | BK0+940.8 |  | BK0+940.8 |  | 3×（3×25）m | 231.4 | 231.4 | 231.4 | 大桥 | 匝道桥 | 单幅桥 | 双车道 | / | / | 预应力砼小箱梁 | 马渡至乌石 | 韶关 | 1 |  | 0.5
17 | 刘屋互通B匝道1号大桥 | BK0+367.1 |  | BK0+367.1 |  | 4×25+5×25m | 228.2 | 228.2 | 228.2 | 大桥 | 匝道桥 | 单幅桥 | 双车道 | / | / | 预应力砼小箱梁 | 马渡至乌石 | 韶关 | 1
18 | 刘屋互通A匝道2号大桥 | AK0+679.95 |  | AK0+680 |  | （4×25）+（3×31.2+25）+3×（5×25）+（2×22.25） | 641.5 | 641.5 | 641.5 | 大桥 | 匝道桥 | 单幅桥 | 双车道 | / | / | 预应力砼现浇连续箱梁 | 马渡至乌石 | 韶关 | 1 |  | 1
19 | 刘屋互通A匝道1号大桥 | AK0+148.5 |  | AK0+148.5 |  | 3×（3×25）+2×25 | 281.4 | 281.4 | 281.4 | 大桥 | 匝道桥 | 单幅桥 | 双车道 | / | / | 预应力砼小箱梁 | 马渡至乌石 | 韶关 | 1
20 | 刘屋大桥 | ZK112+035.5 YK112+048 | K111+040 |  | K111+670 | L：5×25+3×（4×25）+3×25+5×25 R：5×25+2×（4×25）+3×25+4×25+6×25 | L：631.4 R：656.4 | 1287.8 | 656.4 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼小箱梁 | 马渡至乌石 | 韶关 | 1 |  | 0.7
| 互通终点 |  |  |  | RK112+000
21 | 官陂塘中桥 | K114+153 | K113+548 |  | K113+500 | 16+2×16m | 54 | 108 | 54 | 中桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力混凝土空心板 | 马渡至乌石 | 韶关 | 2 |  |  |  | 已检 | 2021.4.9
22 | 新廖屋中桥 | K114+475 | K113+780 |  | K113+834 | 16+2×16m | 54 | 108 | 54 | 中桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力混凝土空心板 | 马渡至乌石 | 韶关 | 2
23 | 沙坪中桥 | K115+674 | K114+895 |  | K114+950 | 16+2×16m | 54 | 108 | 54 | 中桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力混凝土空心板 | 马渡至乌石 | 韶关 | 2 |  |  | 支座完全脱空 | 已检 | 2021.4.9
24 | 合岭中桥 | K116+516 | K115+710 |  | K115+780 | 2×16+2×16m | 70 | 140 | 70 | 中桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力混凝土空心板 | 马渡至乌石 | 韶关 | 2 |  |  | 支座完全脱空 | 已检 | 2021.4.9 |  | 缺右立面照
25 | 峡岭塘大桥 | LK117+303 RK117+315.5 | K116+490 |  | K116+680 | L：6×25m R：7×25m | L：156.4 R：181.4 | 337.8 | 181.4 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼小箱梁 | 马渡至乌石 | 韶关 | 1 |  | 0.5
26 | 上山陂大桥 | K118+040 | K117+210 |  | K117+350 | 7×20m | 145.6 | 291.2 | 145.6 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼小箱梁 | 马渡至乌石 | 韶关 | 1
| 互通起点 |  | RK117+700
27 | 乌石互通A匝道桥 | AK1+011.805 |  | AK1+011.805 |  | 6×20m | 126.08 | 126.1 | 126.1 | 大桥 | 匝道桥 | 双幅桥 | 双车道 | 单车道 | 单车道 | 连续现浇箱梁 | 马渡至乌石 | 韶关 | 1 | 4
28 | 乌石互通B匝道桥 | BK0+370 |  | BK0+370 |  | 6×20m | 126.08 | 126.08 | 126.08 | 大桥 | 匝道桥 | 单幅桥 | 单车道 | / | / | 连续现浇箱梁 | 马渡至乌石 | 韶关 | 1 | 4
29 | 乌石互通C匝道桥 | CK0+229.5 |  | CK0+229.5 |  | 1×25m | 39 | 39 | 39 | 中桥 | 匝道桥 | 单幅桥 | 单车道 | / | / | 连续现浇箱梁 | 马渡至乌石 | 韶关 | 2 |  |  |  | 已检 | 2021.4.10
30 | 乌石互通D匝道桥 | DK0+330.860 |  | DK0+330.860 |  | 3×20m | 63.04 | 63.04 | 63.04 | 中桥 | 匝道桥 | 单幅桥 | 单车道 | / | / | 连续现浇箱梁 | 马渡至乌石 | 韶关 | 2
31 | 乌石互通E匝道桥 | EK0+163 |  | EK0+163 |  | 7×20m | 146.08 | 146.08 | 146.08 | 大桥 | 匝道桥 | 单幅桥 | 单车道 | / | / | 连续现浇箱梁 | 马渡至乌石 | 韶关 | 1 | 4 |  | 盆式支座位移超限
32 | 下山陂大桥 | LK119+102 RK119+064 | K118+125 |  | K118+575 | L：（5+5+4+4）×25m R：（5+5+5）×25m | L：456.4m R：381.4m | 837.8 | 456.4 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼小箱梁 | 乌石至英红 | 韶关 | 1 |  | 0.5
| 互通终点 |  |  |  | RK118+860
33 | 消雪岭小桥 | K123+336 | K122+510 |  | K122+540 | 10+2×10m | 36 | 72 | 36 | 小桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 钢筋混凝土空心板 | 乌石至英红 | 韶关 | 2 |  |  | 支座完全脱空 | 已检 | 2021.4.10 |  | 缺左立面照
34 | 东湖水库大桥 | K124+350.9 | K123+320 |  | K123+850 | L：4×30+3×25+5×25+5×25+4×20 R：4×30+2×5×25+3×25+4×20 | 531.83 | 1063.66 | 531.83 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼小箱梁+预应力连续现浇箱梁 | 乌石至英红 | 韶关 | 1 |  | 0.5
| 互通起点 |  | RK123+700
35 | 樟市互通A匝道桥 | AK1+000 |  | K124+140 |  | 6×19m | 114 | 114 | 114 | 大桥 | 匝道桥 | 双幅桥 | 双车道 | 单车道 | 单车道 | 预应力砼连续箱梁 | 乌石至英红 | 韶关 | 2 |  |  |  | 已检 | 2021.4.10
| 互通终点 |  |  |  | RK124+700
36 | 消雪岭中桥 | K125+798 | K125+000 |  | K125+072 | 3×20m | 65.6 | 131.2 | 65.6 | 中桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼小箱梁 | 乌石至英红 | 韶关 | 2 |  |  |  | 已检 | 2021.4.10
| 樟树停车区起点 |  | RK125+700
37 | K126+050跨线桥 | K126+817 |  | K126+050 |  | 25+32+32+25m | 120 | 120 | 120 | 大桥 | 跨线桥 | 双幅桥 | 双车道 | 单车道 | 单车道 | 连续现浇箱梁 | 乌石至英红 | 韶关 | 2 |  |  |  | 已检 | 2021.4.10
| 樟树停车区终点 |  |  |  | RK126+500
38 | 宜溪大桥 | K127+610 | K126+640 |  | K127+060 | 3×（7×20）m | 425.6 | 851.2 | 425.6 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼小箱梁 | 乌石至英红 | 韶关 | 1 |  | 0.5
39 | 莲塘小桥 | K128+372 | K127+590 |  | K127+626 | 10+2×10m | 36 | 72 | 36 | 小桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 钢筋混凝土空心板 | 乌石至英红 | 韶关 | 2 |  |  |  | 已检 | 2021.4.10
40 | 莲塘水库大桥 | K128+800 | K127+930 |  | K128+026 | （4+5）×20m | 185.6 | 371.2 | 185.6 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼小箱梁 | 乌石至英红 | 韶关 | 2 |  | 0.2
41 | 小莲塘1号立交桥 | K128+613 |  | K127+860 |  | 16+2×23+16m | 84.06 | 84.06 | 84.06 | 中桥 | 跨线桥 | 双幅桥 | 双车道 | 单车道 | 单车道 | 预应力砼连续现浇箱梁 | 乌石至英红 | 韶关 | 2 |  |  |  | 已检 | 2021.4.12
42 | 小莲塘2号立交桥 | K129+000 |  | K128+300 |  | 16+2×22+16m | 82.06 | 82.06 | 82.06 | 中桥 | 跨线桥 | 双幅桥 | 双车道 | 单车道 | 单车道 | 预应力砼连续现浇箱梁 | 乌石至英红 | 韶关 | 2 |  |  |  | 已检 | 2021.4.12
43 | 小莲塘大桥 | K130+175 | K129+418 |  | K129+625 | 5×（4×20）m | 405.6 | 811.2 | 405.6 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼小箱梁 | 乌石至英红 | 韶关 | 1 |  | 0.5
44 | 东风中桥 | K129+746 | K132+651.2 | K132+684 | K132+716.8 | 3×20 | 65.6 | 131.2 | 65.6 | 中桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼小箱梁 | 乌石至英红 | 清远 | 2 |  |  |  | 已检 | 2021.4.12
45 | K130+845天桥 | K130+845 |  | K133+783 |  | 2×30 | 67.08 | 67.08 | 67.08 | 中桥 | 匝道桥 | 单幅桥 | 单车道 | / | / | 预应力砼现浇连续箱梁 | 乌石至英红 | 清远 | 2 |  |  |  | 已检 | 2021.4.12
46 | K132+040天桥 | K132+040 |  | K134+978 |  | 20+2×25+20 | 97.16 | 97.16 | 97.16 | 中桥 | 跨线桥 | 双幅桥 | 双车道 | 单车道 | 单车道 | 预应力砼现浇连续箱梁 | 乌石至英红 | 清远 | 2 |  |  |  | 已检 | 2021.4.12
47 | 伯公坪大桥 | K134+773 | K137+257.8 | K137+711 | K138+164.2 | 3×（5×25）+6×25+3×（5×25） | 906.4 | 1812.8 | 906.4 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼小箱梁 | 乌石至英红 | 清远 | 1 |  | 1.5
48 | 江溪大桥 | K136+477 | K139+126.4 | K139+415 | K139+703.6 | 3×（5×30）+4×30 | 577.2 | 1154.4 | 577.2 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼小箱梁 | 乌石至英红 | 清远 | 1
| 互通起点 |  | RK140+300
49 | 沙口互通主线桥 | K137+498 | K140+400.46 | K140+436 | K140+471.54 | 20+25+20 | 71.08 | 142.16 | 71.08 | 中桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼现浇连续箱梁 | 乌石至英红 | 清远 | 2
| 互通终点 |  |  |  | RK141+100
| 隧道（600m） |  |  |  | RK144+000
50 | 沙口中桥 | ZK141+369.5 YK141+343.5 | ZK144+258.9 YK144+232.9 | ZK144+307.5 YK144+281.5 | ZK144+356.1 YK144+330.1 | 3×30 | 97.2 | 194.4 | 97.2 | 中桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼小箱梁 | 沙口至黎溪 | 清远 | 2
51 | ZK141+842天桥 | ZK141+842 |  | ZK144+780 |  | 32+32 | 71.08 | 71.08 | 71.08 | 中桥 | 跨线桥 | 双幅桥 | 双车道 | 单车道 | 单车道 | 预应力砼现浇连续箱梁 | 沙口至黎溪 | 清远 | 2
52 | ZK142+350天桥 | ZK142+350 |  | ZK145+288 |  | 2×30 | 67.08 | 67.08 | 67.08 | 中桥 | 跨线桥 | 双幅桥 | 双车道 | 单车道 | 单车道 | 预应力砼现浇连续箱梁 | 沙口至黎溪 | 清远 | 2
53 | K142+774天桥 | K142+774 |  | K145+712 |  | 2×30 | 67.08 | 67.08 | 67.08 | 中桥 | 跨线桥 | 双幅桥 | 双车道 | 单车道 | 单车道 | 预应力砼现浇连续箱梁 | 沙口至黎溪 | 清远 | 2
54 | K145+250天桥 | K145+250 |  | K148+188 |  | 2×30 | 67.08 | 67.08 | 67.08 | 中桥 | 跨线桥 | 双幅桥 | 双车道 | 单车道 | 单车道 | 预应力砼现浇连续箱梁 | 沙口至黎溪 | 清远 | 2
| 英红服务区起点 |  | RK150+000
55 | K147+200通道桥 | K147+200 | K150+127 | K150+139 | K150+150 | 1×13 | 22.978 | 45.956 | 22.978 | 小桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 现浇钢筋砼空心板 | 沙口至黎溪 | 清远 | 2
| 英红服务区终点 |  |  |  | RK151+000
56 | 督尾楼大桥 | K150+750 | K153+600.8 | K153+679 | K153+757.2 | 6×25 | 156.4 | 312.8 | 156.4 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼小箱梁 | 沙口至黎溪 | 清远 | 2
57 | K151+330天桥 | K151+330 |  | K154+250 |  | 2×30.9 | 68.88 | 68.88 | 68.88 | 中桥 | 跨线桥 | 双幅桥 | 双车道 | 单车道 | 单车道 | 预应力砼现浇连续箱梁 | 沙口至黎溪 | 清远 | 2
58 | K152+100天桥 | K152+100 |  | K155+029 |  | 2×30 | 67.08 | 67.08 | 67.08 | 中桥 | 跨线桥 | 双幅桥 | 双车道 | 单车道 | 单车道 | 预应力砼现浇连续箱梁 | 沙口至黎溪 | 清远 | 2
59 | K152+985分离式立交桥 | K152+985 | K155+903.63 | K155+914 | K155+924.37 | 13 | 20.74 | 41.48 | 20.74 | 小桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 现浇钢筋砼空心板 | 沙口至黎溪 | 清远 | 2
60 | K153+580龚屋大桥 | K153+580 | K156+456.2 | K156+509 | K156+561.8 | 5×20 | 105.6 | 211.2 | 105.6 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼小箱梁 | 沙口至黎溪 | 清远 | 2
61 | K153+940天桥 | K153+940 |  | K156+875 |  | 2×30.9 | 68.88 | 68.88 | 68.88 | 中桥 | 跨线桥 | 双幅桥 | 双车道 | 单车道 | 单车道 | 预应力砼现浇连续箱梁 | 沙口至黎溪 | 清远 | 2
| 互通起点 |  | RK157+200
62 | LK0+996.6英红互通L匝道桥 | LK0+996.6 | LK0+967.9343 | LK0+996.6 | LK1+030.0999 | 25.655+30.431 | 62.166 | 62.166 | 62.166 | 中桥 | 匝道桥 | 双幅桥 | 双车道 | 单车道 | 单车道 | 预应力砼现浇连续箱梁 | 沙口至黎溪 | 清远 | 2
| 互通终点 |  |  |  | RK158+000
63 | K155+360英红中桥 | K155+360 | K158+246.2 | K158+289 | K158+331.8 | 4×20 | 85.6 | 171.2 | 85.6 | 中桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼小箱梁 | 沙口至黎溪 | 清远 | 2
| 隧道（250m） |  | RK158+400
64 | ZK156+790主线桥 YK156+802主线桥 | ZK156+790 YK156+802 | ZK159+692.9 YK159+704.9 |  | ZK159+745.1 YK159+757.10 | 2×20 | 52.2 | 104.4 | 52.2 | 中桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼小箱梁 | 沙口至黎溪 | 清远 | 2
65 | K157+660唐屋中桥 | K157+660 | K160+539 |  | K160+604 | 3×20 | 65.6 | 131.2 | 65.6 | 中桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼小箱梁 | 沙口至黎溪 | 清远 | 2
66 | 旅游大道立交桥 | K1+385.15 |  | K161+500 |  | 3×20+4×30+4×20 | 265.6 | 531.2 | 265.6 | 大桥 | 跨线桥 | 双幅桥 | 双车道 | 双车道 | 双车道 | 预应力砼小箱梁 | 沙口至黎溪 | 清远 | 2 |  |  | 天桥，R0#、R11#台顶伸缩缝
67 | K159+768主线桥 | K159+768 | K162+656.9 | K162+683 | K162+709.1 | 2×20 | 52.2 | 104.4 | 52.2 | 中桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼小箱梁 | 沙口至黎溪 | 清远 | 2
| 仙桥互通起终点 |  | RK163+000 |  | RK164+200
68 | K161+352主线桥 | K161+352 | K164+240.9 | K164+267 | K164+293.1 | 2×20 | 52.2 | 104.4 | 52.2 | 中桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼小箱梁 | 沙口至黎溪 | 清远 | 2
69 | 仙桥大桥 | K162+408 | K165+094.4 | K165+323 | K165+551.6 | 15×30 | 457.2 | 914.4 | 457.2 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼小箱梁 | 沙口至黎溪 | 清远 | 1 |  | 0.5
70 | K163+580主线桥 | K163+580 | K166+468.9 | K166+495 | K166+521.1 | 2×20 | 52.2 | 104.4 | 52.2 | 中桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼小箱梁 | 沙口至黎溪 | 清远 | 2
| 中山顶隧道 |  | RK169+200 |  | RK170+500
71 | 安山大桥 | K170+310 | K173+046.80 | K173+225 | K173+403.20 | 5×25+4×25+5×25 | 356.4 | 712.8 | 356.4 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼小箱梁 | 沙口至黎溪 | 清远 | 1 |  | 1.5
72 | 马口大桥 | K171+587.5 | K174+024.8 | K174+502.5 | K174+980.2 | 左：2×(5×25)+3×(6×25)+(25+3×33)+5×25 右：2×(5×25)+3×(6×25)+(3×33+25)+5×25 | 955.4 | 1910.8 | 955.4 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼小箱梁+预应力砼现浇连续箱梁 | 沙口至黎溪 | 清远 | 1
| 互通起点 |  | RK175+600
73 | 英德互通主线桥 | K172+655.5 | K175+534.96 | K175+570.5 | K175+606.04 | 20+25+20 | 71.08 | 142.16 | 71.08 | 中桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼现浇连续箱梁 | 沙口至黎溪 | 清远 | 2
74 | 火笼顶中桥 | K173+462 | K176+335 |  | K176+405 | 20+25+20 | 71.08 | 142.16 | 71.08 | 中桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼现浇连续箱梁 | 沙口至黎溪 | 清远 | 2
| 互通终点 |  |  |  | RK176+400
75 | 大岭中桥 | K174+880 | K177+762.2 | K177+795 | K177+827.8 | 3×20 | 65.6 | 131.2 | 65.6 | 中桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼小箱梁 | 沙口至黎溪 | 清远 | 2
| 英德停车区起终点 |  | RK178+600 |  | RK179+300
76 | 枫树下大桥 | K177+483 | ZK180+094.4 YK180+152 | K180+398 | K180+731 | 左：5×30+4×(4×30) 右：3×（5×30）+4×30 | 左：637.2右：579.6 | 1216.8 | 637.2 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼小箱梁 | 沙口至黎溪 | 清远 | 1 |  | 1.5
77 | 黄洞水库一桥 | K177+925.5 | K180+774.8 | K180+840.5 | K180+906.2 | 5×25 | 131.4 | 262.8 | 131.4 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼小箱梁 | 沙口至黎溪 | 清远 | 1
78 | 黄洞水库三桥 | ZK178+995 YK179+000 | ZK181+831.4 YK181+866.4 | ZK181+910 YK181+915 | ZK181+988.6 YK181+963.6 | 左：5×30 右：3×30 | 左：157.2右：97.2 | 254.4 | 157.2 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼小箱梁 | 沙口至黎溪 | 清远 | 1
79 | 投金大桥 | ZK179+440 YK179+510 | ZK182+096.4 YK182+226.4 | ZK182+355 YK182+425 | ZK182+613.6 YK182+623.6 | 左：3×（4×30）+5×30 右：2×（4×30）+5×30 | 左：517.2右：397.2 | 914.4 | 517.2 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼小箱梁 | 沙口至黎溪 | 清远 | 1
| 淘金顶隧道 |  | RK182+630 |  | RK184+600
80 | 梁洞大桥 | ZK184+845 YK184+876.5 | ZK185+180.662 YK185+237 | ZK185+297 YK185+328.5 | ZK185+413.154 YK185+419.5 | 左：5×25+4×25 右：3×25+4×25 | 左：232.492 右：182 | 414.492 | 232.492 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼小箱梁 | 沙口至黎溪 | 清远 | 1 |  | 1.5
81 | 罗屋大桥 | ZK185+397.5 YK185+392 | K185+678 | ZK185+849.5 YK185+844 | ZK185+985 YK186+010 | 左：4×25+5×25+3×25 右：4×25+5×25+4×25 | 左：307 右：332 | 639 | 332 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼T梁 | 沙口至黎溪 | 清远 | 1
82 | 腰古大桥 | K187+168 | K187+466.5 | K187+620 | K187+773.5 | 3×(4×25) | 307 | 614 | 307 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼T梁 | 沙口至黎溪 | 清远 | 1
83 | 白沙坑大桥 | ZK188+236.19 YK188+223.69 | ZK188+463.19 YK188+438.19 | ZK188+688.19 YK188+676 | K188+913.19 | 左：3×25+3×（4×25）+3×25 右：4×（4×25）+3×25 | 左：457 右：482 | 939 | 482 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼T梁+预应力砼现浇连续箱梁 | 沙口至黎溪 | 清远 | 1
| 互通起点 |  | RK188+700
84 | 连江口互通AK0+719.5匝道桥 | AK0+719.5 | AK0+685 | AK0+719.5 | AK0+753 | 38.92+27.92 | 75.8 | 75.8 | 75.8 | 中桥 | 匝道桥 | 双幅桥 | 双车道 | 单车道 | 单车道 | 预应力砼现浇连续箱梁 | 沙口至黎溪 | 清远 | 2
85 | 连江口互通AK1+378匝道桥 | AK1+378 | AK1+345.20 | AK1+378 | AK1+410.80 | 3×20 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 中桥 | 匝道桥 | 单幅桥 | 双车道 | / | / | 预应力砼小箱梁 | 沙口至黎溪 | 清远 | 2
86 | 连江口互通BK0+163.337匝道桥 | BK0+163.337 | BK0+111.737 | BK0+163.337 | BK0+214.937 | 4×25 | 103.2 | 103.2 | 103.2 | 大桥 | 匝道桥 | 单幅桥 | 单车道 | / | / | 预应力砼现浇连续箱梁 | 沙口至黎溪 | 清远 | 1 | 4 |  | 盆式支座转角超限
| 互通终点 |  |  |  | RK189+700
87 | 小塘大桥 | K189+185.1 | K189+484.95 | K189+637.1 | K189+786.24 | 3×（4×25） | 305.28 | 610.56 | 305.28 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼T梁 | 沙口至黎溪 | 清远 | 1 |  | 1.5 | 下部冲刷淘空
88 | 下步村大桥 | K189+545 | K189+868.5 | K189+997 | K190+125.5 | 2×(5×25) | 257 | 514 | 257 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼T梁 | 沙口至黎溪 | 清远 | 1 |  |  | ①梁体位移；②冲刷
89 | 鲤鱼沙大桥 | ZK190+583 YK190+568 | ZK190+881.58 YK190+881.58 | ZK191+035 YK191+020 | ZK191+188.42 YK191+158.42 | 左：3×30+4×30+3×30 右：3×(3×30) | 左：306.84 右：276.84 | 583.68 | 306.84 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼T梁 | 沙口至黎溪 | 清远 | 1 |  |  | L3#跨梁体侧土压力
90 | 连江口大桥 | K191+011 | K191+218.5 | K191+463 | K191+707.5 | (30+3×50)+2×(3×50) | 489 | 978 | 489 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼T梁 | 沙口至黎溪 | 清远 | 1 |  |  | ①下部冲刷淘空；②检测前通知业主
| 连江口隧道 |  | RK191+700 |  | RK194+000
91 | 西一大桥 | ZK194+249.38 YK194+263.5 | ZK194+610.38 YK194+624.5 | ZK194+701.38 YK194+715.5 | K194+806.5 | 25+5×30 | 182 | 364 | 182 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼T梁 | 沙口至黎溪 | 清远 | 1 |  | 1.5 | 下部冲刷淘空
92 | 公洞大桥 | K194+925 | K195+298.5 | K195+377 | K195+455.5 | 6×25 | 157 | 314 | 157 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼T梁 | 沙口至黎溪 | 清远 | 1 |  |  | 中央分隔带盖板塌落
93 | 高洲埔大桥 | ZK196+544 YK196+574 | ZK196+607.5 YK196+607.5 | ZK196+996 YK197+026 | ZK197+384.34 YK197+444.26 | 左：4×30+(3×40)+2×(4×40)+(4×30)+(3×30) 右：4×30+(3×40)+2×(4×40)+3×(3×30) | 左：776.4 右：836.4 | 1612.8 | 836.4 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼T梁 | 沙口至黎溪 | 清远 | 1 |  |  | 盆式支座位移超限；②L22跨梁体侧土压力；③下部冲刷淘空
94 | 树坝大桥 | ZK197+834.572 YK197+650.348 | ZK197+918.680 YK197+918.124 | ZK198+286.572 YK198+102.348 | ZK198+255.350 YK198+286.572 | 左：4×30+3×30+4×30 右：3×（4×30） | 左：336.77 右：368.448 | 705.218 | 368.448 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼T梁 | 沙口至黎溪 | 清远 | 1 |  |  | 下部冲刷淘空
95 | 石峡大桥 | K201+309 | K201+686.5 | K201+760 | K201+833.5 | 25+3×30+25 | 147 | 294 | 147 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼T梁 | 沙口至黎溪 | 清远 | 1 |  | 0.7
| 黎溪服务区 |  | RK202+300 |  | RK203+300
96 | 松柏1号大桥 | K203+157 | K203+485.54 | K203+609 | K203+732.46 | 4×30+4×30 | 246.92 | 493.84 | 246.92 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼T梁 | 沙口至黎溪 | 清远 | 1
97 | 松柏2号大桥 | K203+638.116 | K203+921.66 | K204+090.116 | K204+258.571 | 3×30+4×30+4×30 | 左：336.911右：336.84 | 673.751 | 336.911 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼T梁 | 沙口至黎溪 | 清远 | 1
| 互通起点 |  | RK205+600
98 | 黎溪互通AK1+095匝道桥 | AK1+095 | AK1+032.16 | AK1+095 | AK1+157.84 | 6×20 | 125.68 | 125.68 | 125.68 | 大桥 | 匝道桥 | 双幅桥 | 双车道 | 单车道 | 单车道 | 预应力砼小箱梁 | 沙口至黎溪 | 清远 | 1 | 4
99 | 黎溪互通DK0+275.65匝道桥 | DK0+275.65 | DK0+119.8 | DK0+275.65 | DK0+431.5 | 5×25+3×30+3×30 | 311.7 | 311.7 | 311.7 | 大桥 | 匝道桥 | 单幅桥 | 单车道 | / | / | 预应力砼T梁+预应力砼现浇连续箱梁 | 沙口至黎溪 | 清远 | 1 | 4
100 | 黎溪互通EK0+142.569匝道桥 | EK0+142.569 | EK0+060.969 | EK0+142.569 | EK0+224.169 | 4×20+4×20 | 163.2 | 163.2 | 163.2 | 大桥 | 匝道桥 | 单幅桥 | 单车道 | / | / | 预应力砼现浇连续箱梁 | 沙口至黎溪 | 清远 | 1 | 4
101 | 黎溪互通EK0+460匝道桥 | EK0+460 | EK0+371.5 | EK0+460 | EK0+548.5 | (25+4×30+25) | 177 | 177 | 177 | 大桥 | 匝道桥 | 双幅桥 | 双车道 | 单车道 | 单车道 | 预应力砼T梁 | 沙口至黎溪 | 清远 | 1 | 4
102 | 佛子坳大桥 | ZK205+706.9 YK205+691.9 | ZK205+974.9 YK205+944.9 | ZK206+158.9 YK206+143.9 | ZK206+342.9 YK206+342.9 | 左：4×30+4×30+3×40 右：5×30+1×30+3×30+3×40 | 左：368 右：398 | 766 | 398 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼T梁+预应力砼现浇连续箱梁 | 黎溪至江口 | 清远 | 1 |  |  | 立柱松顶
| 互通终点 |  |  |  | RK206+400
103 | 深水埗大桥 | K206+357 | K206+705 | K206+809 | K206+913 | 2×30+（30+2×40+30） | 208 | 416 | 208 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼T梁 | 黎溪至江口 | 清远 | 1 |  | 1.7 |  |  |  |  | 4 | 黄康辉 | 5 | 廖金金
104 | 高脑山大桥 | K206+893 | ZK207+205.907 YK207+206.517 | K207+345 | ZK207+484.783 YK207+483.465 | 左：5×30+4×30 右：5×30+4×30 | 左：278.876 右：276.948 | 555.824 | 278.876 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼T梁 | 黎溪至江口 | 清远 | 1 |  |  | ①R5#墩顶伸缩缝；②立柱松顶；③下部冲刷淘空
105 | 细坑大桥 | ZK208+000 YK207+925 | ZK208+361.003 YK208+235.754 | ZK208+452 YK208+377 | ZK208+542.972 YK208+518.864 | 左：7×25 右：3×25+4×25+4×25 | 左：181.969 右：283.11 | 465.079 | 283.11 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼T梁 | 黎溪至江口 | 清远 | 1 |  |  | 下部冲刷淘空
106 | 大坝大桥 | ZK208+410.33 YK208+422.79 | ZK208+645.66 YK208+670.58 | ZK208+862.33 YK208+874.79 | K209+079 | 左：2×(3×25)+3×40+4×40 右：5×25+3×40+4×40 | 左：433.34 右：408.42 | 841.76 | 433.34 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼T梁 | 黎溪至江口 | 清远 | 1 |  |  | 立柱松顶
107 | 炭场大桥 | ZK208+957 YK208+942 | ZK209+315.5 YK209+285.5 | ZK209+409 YK209+394 | ZK209+499 YK209+502.5 | 左：2×(3×30) 右：3×30+4×30 | 左：183.5右：217 | 400.5 | 217 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼T梁 | 黎溪至江口 | 清远 | 1 |  |  | 立柱松顶
108 | 伍土岭大桥 | K209+345 | K209+647 |  | K209+950.5 | 左：3×30+4×30+3×30 右：6×30 | 左：307 右：187 | 494 | 307 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼T梁 | 黎溪至江口 | 清远 | 1
109 | 翁头大桥 | ZK210+655.004 YK210+656.965 | ZK210+947.625 YK210+928.193 | ZK211+107.004 YK211+108.965 | ZK211+266.383 YK211+289.737 | 左：（4×40）+（3×40+30） 右：(30+2×40)+2×(3×40) | 左：318.758右：361.544 | 680.302 | 361.544 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼T梁 | 黎溪至江口 | 清远 | 1 |  | 2 | 盆式支座位移超限 |  |  |  | 3 | 唐宇杰 | 6 | 刘博岗
110 | 横岗岭大桥 | ZK210+948 YK210+962.93 | K211+316 |  | K211+467 | 左：5×30 右：6×30 | 左：150 右：181.18 | 331.18 | 181.18 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼T梁 | 黎溪至江口 | 清远 | 1
111 | 下黎大桥 | K211+413 | K211+811.46 | K211+865 | K211+918.54 | 425 | 107.08 | 214.16 | 107.08 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼T梁 | 黎溪至江口 | 清远 | 1
112 | 黎明特大桥 | K212+460.5 | K212+327 | K212+912.5 | K213+497 | 3×(4×30)+3×30+6×(3×40) | 1170 | 2340 | 1170 | 特大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼T梁 | 黎溪至江口 | 清远 | 1 |  |  | R18#墩身有扭曲
113 | 石榴花分离式立交 | K213+245 | K213+642.5 | K213+697 | K213+751.5 | 30+40+30 | 109 | 218 | 109 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼T梁 | 黎溪至江口 | 清远 | 1 | 3
114 | 田心分离式立交 | ZK213+700 YK213+720 | K214+097.6 | ZK214+152 YK214+172 | ZK214+206.4 YK214+246.4 | 左：30+40+30 右：30+2×40+30 | 左：108.8 右：148.8 | 257.6 | 148.8 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼现浇连续箱梁 | 黎溪至江口 | 清远 | 1 | 3
115 | 马头面大桥 | ZK215+291 YK215+281 | ZK215+700.22 YK215+680.081 | ZK215+743 YK215+733 | ZK215+785.78 YK215+785.879 | 左：4×20 右：5×20 | 左：85.56 右：105.798 | 191.358 | 105.798 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼小箱梁 | 黎溪至江口 | 清远 | 1 |  | 1.7 |  |  |  |  | 2 | 吴夜南 | 7 | 吴夜南
116 | 竹仔迳大桥 | K216+231 | K216+478.5 | K216+683 | K216+887.5 | 3×40+4×40+3×40 | 409 | 818 | 409 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼T梁 | 黎溪至江口 | 清远 | 1 |  |  | 下部冲刷淘空
117 | 庙冚口大桥 | K216+746.038 | K217+140 | K217+200 | K217+260 | 430 | 左：127.842 右：127 | 254.842 | 127.842 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼T梁 | 黎溪至江口 | 清远 | 1
118 | 虎竹径大桥 | K216+967 | K217+345 | K217+420 | K217+495 | 530 | 左：158.226 右：156.966 | 315.192 | 158.226 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼T梁 | 黎溪至江口 | 清远 | 1
119 | 庙冚中桥 | K217+140 | K217+543 | K217+591.5 | K217+640 | 330 | 97.706 96.93 | 194.636 | 97.706 | 中桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼T梁 | 黎溪至江口 | 清远 | 2
120 | 庙冚大桥 | ZK217+539.5 YK217+589.5 | K217+760.5 | ZK217+991.5 YK218+041.5 | ZK218+222.5 YK218+322.5 | L：3×25+3×40+4×40+4×25 R：3×25+3×40+4×40+4×25+4×25 | L：462 R：562 | 1024 | 562 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼T梁 | 黎溪至江口 | 清远 | 1 |  |  | ②盆式支座转角超限②下部冲刷淘空
121 | 马屋大桥 | K218+848 | ZK219+146.526 YK219+145.583 | K219+300 | ZK219+453.474 YK219+454.417 | (3×30)+(4×30)+(3×30) | L：306.948 R：308.834 | 615.782 | 308.834 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼T梁 | 黎溪至江口 | 清远 | 1 |  |  | 立柱松顶
122 | 高田水大桥 | ZK219+473 YK219+488 | ZK219+481.82 YK219+485.32 | ZK219+925 YK219+940 | ZK220+370 YK220+385 | L：3×(4×30)+2×(3×40)+(4×40)+(25+30+40+30) R：3×(4×30)+2×(3×40)+(4×40)+(30+2×40+30) | 左：883.5 右：910 | 1793.5 | 910 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼T梁 | 黎溪至江口 | 清远 | 1 |  | 1.5 | ①部分盖梁竖裂超限②支座完全脱空③立柱松顶④盖梁跑模 |  |  |  | 1 | 刘博岗 | 8 | 唐宇杰
123 | 围墩大桥 | K220+672.399 K220+671.949 | K220+804.701 K220+805.73 | K221+124.399 K221+123.949 | K221+444.096 K221+442.167 | 5×30+4×(4×30) | L：639.395 R：636.4 | 1275.79 | 639.395 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼T梁 | 黎溪至江口 | 清远 | 1 |  |  | 立柱松顶
| 互通起点 |  | RK222+000
124 | 高田互通ZK222+175.4 YK222+172.7主线桥 | ZK222+175.4 YK222+172.7 | K222+575 | K222+625 | K222+675 | 4×25 | 109.2 | 218.4 | 109.2 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼小箱梁 | 黎溪至江口 | 清远 | 1 |  | 0.6 | 封右幅匝道出口、左幅封应急车道速战速决
125 | 高田互通ZK222+953 YK222+893主线桥 | ZK222+953 YK222+893 | K223+161.45 |  | K223+528.55 | L：(3×30)+(3×30)+(4×30)+(5×30) R：(6×30)+(6×30) | L：457.1 R：367.1 | 824.2 | 457.1 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼小箱梁 | 黎溪至江口 | 清远 | 1 |  |  | 右幅起点距匝道口300米
126 | 高田互通AK1+576匝道桥 | AK1+576 | AK1+525 | AK1+576 | AK1+627 | 16+（4×16）+16 | 102 | 102 | 102 | 中桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 双车道 | 单车道 | 单车道 | 预应力砼空心板 | 黎溪至江口 | 清远 | 1 | 4 |  |  | 已检0#台、下部墩柱、桥面系 | 2021.04.19
| 互通终点 |  |  |  | RK223+700
| 林屋隧道（900m） |  | RK224+100 |  | RK225+000
127 | ZK224+700 YK224+702小桥 | ZK224+700 YK224+702 | K225+144 |  | K225+160 | 1×16 | 20.42 | 40.84 | 20.42 | 小桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼空心板 | 黎溪至江口 | 清远 | 2 |  |  |  | 已检 | 2021.4.18
128 | S377分离立交桥 | BJLKO+647 | BJLKO+598.5 BJLKO+585.5 | BJLKO+647 | BJLKO+708.5 BJLKO+695.5 | 2×50 | 110 | 220 | 110 | 大桥 | 跨线桥 | 双幅桥 | 双车道 | 双车道 | 双车道 | 预应力砼现浇连续箱梁 | 黎溪至江口 | 清远 | 2 |  |  |  | 已检 | 2021.4.18 | 徒步
129 | 黄屋中桥 | ZK225+165 YK225+179.5 | K225+590 |  | K226+680 | 3×30 | L：97.2 R：96.3 | 193.5 | 97.2 | 中桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼小箱梁 | 黎溪至江口 | 清远 | 2 |  |  |  | 已检（缺左幅桥面 | 2021.4.15 | 徒步
130 | K226+975通道桥 | K226+975 | K227+423 |  | K227+436 | 1×13 | 20.5 | 41 | 20.5 | 小桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼空心板 | 黎溪至江口 | 清远 | 2 |  |  |  | 已检（缺左幅桥面 | 2021.4.15 | 徒步
| 汕湛互通起点 |  | RK228+800
131 | 禾顺田中桥 | K228+538 | K228+947.2 | K228+990 | K229+032.8 | 2×20+2×20 | 85.6 | 171.2 | 85.6 | 中桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼小箱梁 | 黎溪至江口 | 清远 | 1 |  | 0.2 |  | 已检下部结构 | 2021.4.18
132 | 下洞大桥 | K228+830 | K229+252 |  | K229+348 | 20+3×20+20 | 105.6 | 211.2 | 105.6 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼小箱梁 | 黎溪至江口 | 清远 | 1
| 汕湛互通终点 |  |  |  | RK230+300
133 | K234+842通道桥 | K234+842 | K235+288 |  | K235+306 | 20 | 29.5 | 59 | 29.5 | 中桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼小箱梁 | 黎溪至江口 | 清远 | 2 |  |  |  | 已检上下部结构 | 2021.04.19
| 互通起点 |  | RK235+100
134 | 江口互通AK0+472.159匝道桥 | AK0+472.159 | AK0+260.818 | AK0+472.159 | AK0+683.5.000 | （2×18）+2×(6×18)+(38+55+38)+（2×18） | 422.682 | 422.682 | 422.682 | 大桥 | 匝道桥 | 双幅桥 | 双车道 | 单车道 | 单车道 | 普通砼现浇连续箱梁+预应力砼现浇连续箱梁 | 江口至华山北 | 广州 | 1 | 4 |  | 推测梁体有滑移
135 | 江口互通BK0+070.299匝道桥 | BK0+070.299 | BK0+050.799 | BK0+070.299 | BK0+089.799 | 2×18 | 39 | 39 | 39 | 中桥 | 匝道桥 | 单幅桥 | 单车道 | / | / | 普通砼现浇连续箱梁 | 江口至华山北 | 广州 | 1 | 4
| 互通终点 |  |  |  | RK236+300
136 | 果园围大桥 | K236+288.00 | K236+407 |  | K237+073 | 20+5×20+2×(6×20)+2×(5×20)+4×20+20 | 665.6 | 1331.2 | 665.6 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼小箱梁 | 江口至华山北 | 广州 | 1 |  | 2
137 | 源潭河大桥 | K237+241.5 | K237+348.75 |  | K238+035 | 左：3×(5×25)+（43+4×50）+3×25 右：3×(5×25)+（4×50+43）+3×25 | 699.4 | 1398.8 | 699.4 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼T梁 | 江口至华山北 | 广州 | 1 |  |  |  | 已检19~22#跨下部墩柱 | 2021.04.19
138 | 下湾大桥 | K239+493 | K239+857.5 |  | K240+032.5 | 4×25+3×25 | 182 | 364 | 182 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼T梁 | 江口至华山北 | 广州 | 1 |  |  |  | 已检下部墩柱、桥台桥面系 | 2021.04.19
139 | 源潭工业园通道桥 | K240+807.5 | K241+250 |  | K241+278 | 1×25 | 37 | 74 | 37 | 中桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼T梁 | 江口至华山北 | 广州 | 2 |  |  | L1#台身 | 已检 | 2021.04.14 | 徒步
140 | 大滩大桥 | K241+012.5 | K241+327 | K241+464.5 | K241+602 | 4×25+3×25+4×25 | 282 | 564 | 282 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼T梁 | 江口至华山北 | 广州 | 1
141 | 清佛一级路跨线桥 | K241+789 | K242+157.8 | K242+241 | K242+324.2 | 25+35+65+35 | 166.4 | 332.8 | 166.4 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼现浇连续箱梁 | 江口至华山北 | 广州 | 1 |  |  |  | 已检（R1#跨上下部结构、所有桥墩已签字） | 2021.04.19
| 互通起点 |  | RK242+300
142 | 茶亭大桥 | K242+066 | K242+425 |  | K242+621.5 | L：4×25+4×25 R：2×25+6×25 | 207 | 414 | 207 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼T梁 | 江口至华山北 | 广州 | 1 |  | 0.2 |  | 已检（L8#跨上下部结构、5~8桥墩已签字） | 2021.04.19
143 | 源潭互通AK0+172匝道桥 | AK0+172 | AK0+129.7 | AK0+172 | AK0+214.8 | 4×20 | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 中桥 | 匝道桥 | 单幅桥 | 单车道 | / | / | 预应力砼现浇连续箱梁 | 江口至华山北 | 广州 | 2 |  |  |  | 已检 | 2021.04.14 | 徒步
144 | 源潭互通AK0+562.95匝道桥 | AK0+562.95 | AK0+280.4 | AK0+562.95 | AK0+845.5 | （23+2×26+23)+4×23+(35+65+35)+4×22.1+3×22.1+（18+25+2×18） | 565.1 | 565.1 | 565.1 | 大桥 | 匝道桥 | 双幅桥 | 双车道 | 单车道 | 单车道 | 预应力砼现浇连续箱梁 | 江口至华山北 | 广州 | 1 | 4 |  |  | 已检（22#跨上下部结构、14~22#墩） | 2021.04.19
145 | 源潭互通AK1+210.16匝道桥 | AK1+210.16 | AK1+176.56 | AK1+210.16 | AK1+243.56 | 2×30 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 中桥 | 匝道桥 | 双幅桥 | 双车道 | 单车道 | 单车道 | 预应力砼现浇连续箱梁 | 江口至华山北 | 广州 | 2 |  |  |  | 已检 | 2021.04.14 | 徒步
146 | 源潭互通BK0+248.497匝道桥 | BK0+248.497 | BK0+196.897 | BK0+248.497 | BK0+300.097 | 4×25 | 103.2 | 103.2 | 103.2 | 大桥 | 匝道桥 | 单幅桥 | 单车道 | / | / | 预应力砼现浇连续箱梁 | 江口至华山北 | 广州 | 1 | 4
147 | 源潭互通DK0+218.692匝道桥 | DK0+218.692 | DK0+154.442 | DK0+218.692 | DK0+282.942 | 5×25 | 128.5 | 128.5 | 128.5 | 大桥 | 匝道桥 | 单幅桥 | 单车道 | / | / | 预应力砼T梁 | 江口至华山北 | 广州 | 1 | 4
148 | 源潭互通EK0+161.85匝道桥 | EK0+161.85 | EK0+090.75 | EK0+161.85 | EK0+232.95 | (19+2×24)+3×24 | 142.2 | 142.2 | 142.2 | 大桥 | 匝道桥 | 单幅桥 | 单车道 | / | / | 预应力砼现浇连续箱梁 | 江口至华山北 | 广州 | 1 | 4 |  | 盆式支座四氟板带出
149 | 源潭互通FK0+425.108匝道桥 | FK0+425.108 | FK0+318.008 | FK0+425.108 | FK0+532.208 | 4×24+(4×24+19) | 214.2 | 214.2 | 214.2 | 大桥 | 匝道桥 | 单幅桥 | 单车道 | / | / | 预应力砼现浇连续箱梁 | 江口至华山北 | 广州 | 1 | 4 |  |  | 已检（1#跨上下部结构） | 2021.04.19
150 | 源潭互通X404改路XG1K0+100中桥 | XG1K0+100 | XG1K0+057.220 | XG1K0+100 | XG1K0+142.780 | 4×20 | 85.56 | 85.56 | 85.56 | 中桥 | 线外桥 | 双幅桥 | 双车道 | 单车道 | 单车道 | 预应力砼小箱梁 | 江口至华山北 | 广州 | 2 |  |  |  | 已检 | 2021.04.14 | 徒步
151 | 龙狮田大桥 | K242+579 | K242+952.5 | K243+031 | K243+109.5 | L：4×25+2×25 R：2×25+4×25 | 157 | 314 | 157 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼T梁 | 江口至华山北 | 广州 | 1 |  | 0.15 | 下部冲刷淘空 | 已检（R6#跨上下部结构、所有桥墩已签字） | 2021.04.19
| 互通终点 |  |  |  | RK243+200
152 | 回龙庙大桥 | ZK243+583 YK243+595.5 | ZK243+831.5 YK243+855.877 | ZK244+035 YK244+047.5 | ZK244+238.5 YK244+235.632 | 左：4×(4×25) 右：3×25+3×(4×25) | 左：407 右：382.754 | 789.754 | 407 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼T梁 | 江口至华山北 | 广州 | 1 |  | 1.26 | L1跨梁体侧土压力 | 已检右幅 | 2021.04.17 | 桥检车
153 | K244+739.231主线桥 | K244+739.231 | K245+050.231 | K245+191.231 | K245+332.231 | 2×（4×25）+3×25m | 282 | 564 | 282 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼T梁 | 江口至华山北 | 广州 | 1 |  |  | 下部冲刷淘空 | 已检右幅 | 2021.04.17 | 桥检车
154 | 银盏林场大桥 | ZK245+656 YK245+686 | ZK245+819.217 YK245+879.5 | ZK246+108 YK246+138 | ZK246+396.783 YK246+396.514 | 左：3×30+4×30+4×30+4×30+4×30 右：3×30+3×30+4×30+4×30+3×30 | 左：577.57 右：517.014 | 1094.584 | 577.57 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼T梁 | 江口至华山北 | 广州 | 1 |  |  |  | 已检右幅 | 2021.04.17 | 桥检车
| 银盏隧道 |  | RK247+000 |  | RK248+900
155 | 大山坑大桥 | ZK249+095.5 YK249+091.5 | ZK249+443.28 YK249+402.46 | ZK249+547.5 YK249+543.5 | ZK249+651.72 YK249+684.54 | L：2×（4×25.17） R：4×25+3×25+4×25 | L：208.44 R：282 | 490.44 | 282 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼T梁 | 江口至华山北 | 广州 | 1 |  | 0.3
| 右幅入口 |  | RK250+230
156 | 王子山互通AK0+193.911匝道桥 | AK0+193.911 | AK0+162.161 | AK0+193.911 | AK0+225.661 | 2×30 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 中桥 | 匝道桥 | 单幅桥 | 单车道 | / | / | 预应力砼T梁 | 江口至华山北 | 广州 | 1 | 4
157 | 王子山互通AK0+873.697匝道桥 | AK0+873.697 | AK0+705.497 | AK0+873.697 | AK1+041.897 | 3×20+3×20+3×25 +3×25+3×20 | 336.4 | 336.4 | 336.4 | 大桥 | 匝道桥 | 单幅桥 | 单车道 | / | / | 预应力砼现浇连续箱梁 | 江口至华山北 | 广州 | 1 | 4 |  | 盆式支座转角超限
158 | 王子山互通AK2+068.59匝道桥 | AK2+068.59 | AK2+037.190 | AK2+068.59 | AK2+099.99 | 20+20+20 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 中桥 | 匝道桥 | 双幅桥 | 双车道 | 单车道 | 单车道 | 预应力砼小箱梁 | 江口至华山北 | 广州 | 1 | 4 |  |  | 已检 | 2021.4.15
159 | 王子山互通BK0+191.95匝道桥 | BK0+191.95 | BK0+092.200 | BK0+191.95 | BK0+293.700 | 4×25+4×25 | 203.5 | 203.5 | 203.5 | 大桥 | 匝道桥 | 单幅桥 | 单车道 | / | / | 预应力砼T梁 | 江口至华山北 | 广州 | 1 | 4
| 左幅出口 |  | RK250+440
160 | 风门坳大桥 | ZK249+978.21 YK249+978.41 | K250+156.500 | ZK250+430.21 YK250+430.41 | K250+703.920 | 2×30+3×（3×30） +4×30+3×30 | 左：547.42右：547.82 | 1095.24 | 547.82 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼T梁 | 江口至华山北 | 广州 | 1 |  | 2.6 | 下部冲刷淘空
161 | 丹竹大桥 | ZK250+688.06 YK250+707.645 | ZK250+875.736 YK250+914.671 | ZK251+140.06 YK251+159.645 | ZK251+404.384 YK251+404.619 | 左：3×40+4×40+2×（3×40） 右：4×（3×40） | 左：528.648 右：489.948 | 1018.596 | 528.648 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼T梁 | 江口至华山北 | 广州 | 1
162 | 小洞大桥 | ZK251+290 YK251+227.5 | ZK251+587.443 YK251+588.519 | ZK251+742 YK251+679.5 | ZK251+896.591 YK251+770.477 | 左：5×25+3×25+4×25 右：7×25 | 左：309.154 右：181.958 | 491.112 | 309.154 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼T梁 | 江口至华山北 | 广州 | 1 |  |  | 下部冲刷淘空
163 | 河尾大桥 | K253+353 | ZK253+440.953 YK253+438.207 | ZK253+820 YK253+805 | ZK254+199.047 YK254+171.793 | L:5×（3×40）+（3×40+30） R:6×（3×40） | 左：758.094 右：733.586 | 1491.68 | 758.094 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼T梁 | 江口至华山北 | 广州 | 1
164 | 深谷大桥 | K254+017 | ZK254+240.620 YK254+238.903 | K254+469 | ZK254+697.380 YK254+699.097 | 5×25+4×25+4×25+5×25 | 左：456.76 右：460.194 | 916.954 | 460.194 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼T梁 | 江口至华山北 | 广州 | 1 |  |  | 下部冲刷淘空 | 下部墩柱已徒步 | 2021.04.13 | 徒步
| 互通起点 |  | RK255+700
165 | K255+987.20主线桥 | K255+987.20 | K256+411.70 | K256+439.20 | K256+456.70 | 1×35 | 35 | 70 | 35 | 中桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼现浇连续箱梁 | 江口至华山北 | 广州 | 2 |  |  |  | 已检 | 2021.4.18 | 徒步
166 | 梯面互通AK0+681.000匝道桥 | AK0+681.000 | AK0+638.200 | AK0+681.000 | AK0+732.800 | 4×20 | 85.6 | 171.2 | 85.6 | 中桥 | 匝道桥 | 双幅桥 | 双车道 | 双车道 | 双车道 | 预应力砼现浇连续箱梁 | 江口至华山北 | 广州 | 2 |  |  |  | 已检 | 2021.04.13 | 徒步
167 | 国道106跨线桥 | K256+580.5 | K256+854.50 | K257+032.5 | K257+210.50 | （20+2×30）+（42+65+42）+（4×30） | 356 | 712 | 356 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼现浇连续箱梁 | 江口至华山北 | 广州 | 1 |  | 0.5 |  | 已检（桥台及下部墩柱） | 2021.04.19
| 互通终点 |  |  |  | RK257+100
168 | 联丰大桥 | ZK257+491 YK257+503.5 | ZK257+851.647 YK257+876.961 | ZK257+943 YK257+955.5 | ZK258+034.517 YK258+034.039 | 左：7×25 右：6×25 | 左：182.87 右：157.078 | 339.948 | 182.87 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼T梁 | 江口至华山北 | 广州 | 1 |  |  |  | 已检（桥台及下部墩柱） | 2021.04.19
| 花山隧道 |  | RK258+500 |  | RK260+300
169 | 狮民特大桥 | ZK260+593.4 YK260+763.25 | ZK260+174.8 YK260+524.7 |  | ZK261+823 YK261+825 | 左：(2×30+40+30)+3×30+4×(4×30）+6×（3×40.4）+3×30+4×30； 右：3×（4×30）+6×（3×40）+3×30+4×30 | 左：1648.2 右：1300.3 | 2948.5 | 1648.2 | 特大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼T梁 | 江口至华山北 | 广州 | 1 |  | 1.8 | 盆式支座位移超限
| 花城服务区 |  | RK262+400 |  | RK263+300
170 | 狮茅岭大桥 | ZK263+547 YK263+556.5 | ZK263+944.5 YK263+953.746 | ZK263+999 YK264+008.5 | ZK264+053.5 YK264+063.254 | 30+40+30 | 左：109 右：109.508 | 218.508 | 109.508 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼T梁 | 江口至华山北 | 广州 | 1 |  |  | ①盆式支座位移超限；②下部冲刷淘空
171 | 山前旅游大道跨线桥 | K264+151.50 | K264+484 | K264+528.4 | K264+572.8 | 2×40 | 88.8 | 177.6 | 88.8 | 大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼现浇连续箱梁 | 江口至华山北 | 广州 | 2 |  |  |  | 已检 | 2021.04.14 | 徒步
172 | 花城互通AK0+627.7匝道桥 | AK0+627.700 | AK0+534.5 | AK0+627.700 | AK0+720.9 | 34+52+34+3×20 | 186.4 | 186.4 | 186.4 | 大桥 | 匝道桥 | 双幅桥 | 双车道 | 单车道 | 单车道 | 预应力砼小箱梁+预应力砼现浇连续箱梁 | 江口至华山北 | 广州 | 1 | 4
173 | 花城互通AK0+827匝道桥 | AK0+827.000 | AK0+791.3 | AK0+827.000 | AK0+962.7 | 20+25+20 | 71.4 | 142.8 | 71.4 | 中桥 | 匝道桥 | 双幅桥 | 双车道 | 双车道 | 双车道 | 预应力砼现浇连续箱梁 | 江口至华山北 | 广州 | 2 |  |  |  | 已检 | 2021.4.15
174 | 花城高架桥 | K266+395 | K266+143.8 | K266+847 | K267+550.2 | 左：5×（4×25）+6×（5×25）+2×（3×25）； 右：6×（4×25）+2×（5×25）+3×25+2（5×25）+3×（3×25）m | 1406.4 | 2812.8 | 1406.4 | 特大桥 | 主线桥 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼小箱梁 | 江口至华山北 | 广州 | 1 |  | 1.4 |  | 下部结构墩柱、桥台 | 2021.4.18
175 | 花山北互通JBK35+734.070主线拼宽桥 | JBK35+734.070 | JBZK35+620.994 JBYK35+350.994 | JBK35+734.070 | JBK36+690.494 | L：4×30+(40.3+38.2+16.5)+2×(4×30)+(3×30+22)+(33.68+30.9+18.42)+2×(5×30)+(30+26.5+2×30) R：4×30+5×30+4×30+(17.7+37+40.3)+2×(4×30)+(3×30+22)+(17.94+31.3+33.76)+2×(5×30)+(30+26.5+2×30) | L：1069.56 R：1339.56 | 2409.12 | 1339.56 | 特大桥 | 其他 | 双幅桥 | 三车道 | 三车道 | 三车道 | 预应力砼小箱梁+预应力砼现浇连续箱梁 | 江口至华山北 | 广州 | 2
176 | 花山北互通机场高速北延线左线大桥 | JBZK0+749.4 | JBZK0+421.6 | JBZK0+749.4 | JBZK1+077.2 | 3×25+4×45+2×34.6+5×25+2×（4×25） | 655.6 | 655.6 | 655.6 | 大桥 | 其他 | 单幅桥 | 三车道 | 三车道 | / | 预应力砼小箱梁+预应力砼现浇连续箱梁 | 江口至华山北 | 广州 | 1
177 | 花山北互通AK1+199.557匝道大桥 | AK1+199.557 | AK0+942.357 | AK1+199.557 | AK1+435.357 | (35+48+35)+5×30+5×30+4×25 | 521.6 | 521.6 | 521.6 | 大桥 | 匝道桥 | 单幅桥 | 双车道 | / | / | 预应力砼小箱梁+预应力砼现浇连续箱梁 | 江口至华山北 | 广州 | 1
178 | 花山北互通BK0+494.469匝道大桥 | BK0+494.469 | BK0+206.369 | BK0+494.469 | BK0+804.369 | 2×(3×25)+4×29.75+4×25+5×25+3×20+3×23 | 626.2 | 626.2 | 626.2 | 大桥 | 匝道桥 | 单幅桥 | 双车道 | / | / | 预应力砼小箱梁+预应力砼现浇连续箱梁 | 江口至华山北 | 广州 | 1 |  |  | 盆式支座转角超限
179 | MRK268+845.572主线拼宽桥 | MRK268+845.572 | MRK269+177.572 | MRK269+297.572 | MRK269+417.572 | 2×（4×30） | 246 | 492 | 246 | 大桥 | 其他 | 双幅桥 | 双车道 | 双车道 | 双车道 | 预应力砼小箱梁 | 江口至华山北 | 广州 | 2
180 | MRK269+587.064主线右幅拼宽桥 | MRK269+587.064 | MRK269+967.613 | MRK270+327.613 | MRK270+142.613 | 3×25+4×25 | 181 | 181 | 181 | 大桥 | 其他 | 单幅桥 | 单车道 | / | / | 预应力砼小箱梁 | 江口至华山北 | 广州 | 2
181 | 花山北互通JBK33+508.4小桥 | JBK33+504.9 | JBK33+494.86 | JBK33+508.4 | JBK33+521.94 | 13 | 27.04 | 27.04 | 27.04 | 小桥 | 其他 | 单幅桥 | 单车道 | / | / | 现浇钢筋砼实心板 | 江口至华山北 | 广州 | 2 |  |  |  | 已检 | 2021.4.15
182 | 花山北互通JBYK0+351.95小桥 | JBYK0+351.95 | JBYK0+338.41 | JBYK0+351.95 | JBYK0+365.49 | 13 | 27.08 | 27.08 | 27.08 | 小桥 | 其他 | 单幅桥 | 双车道 | / | / | 现浇钢筋砼实心板 | 江口至华山北 | 广州 | 2 |  |  |  | 已检 | 2021.4.15

## 计划
广乐北桥检2020/07/29工作安排
| 检测人员 | 车辆 |  | 桥检车 | 桥梁 | 备注
检测组1 | 谢丰顺、吴夜南、黄康辉 | 李开春 |  | 桥检车1 |  | ①检测人员8:00出发； ②桥检车8:00前到达源潭收费站待命
检测组2 | 廖金金、刘博岗、唐宇杰 | 钟伟聪 |  |  |  | ①检测人员8:00出发； ②桥检车8.00前到达乐昌收费站待命
围蔽组1 |  | 1台车 |  |  |  | ①到，确保9：00前完成围蔽长沙方向K63+500（应急车道围蔽)； ②接近检测完（等通知）再接着去封长沙方向K57(应急车道围蔽）； ③接近检测完（等通知）再接着去封长沙方向K53+600(应急车道围蔽）
围蔽组2 |  | 1台车 |  |  |  | ①到乐昌收费站掉头，确保9：00前完成围蔽长沙方向K26+500（应急车道围蔽)； ②后续另行安排 （广州方向K53~ K63)
广乐南桥检2021/04/18工作安排
| 检测人员 | 车辆 | 桥检车 | 防撞车 | 桥梁 | 备注
检测组1 | 谢丰顺、吴夜南、黄康辉 | 李开春 | 桥检车组1 | 防撞车组1 |  | ①检测人员7:30出发； ②桥检车及防撞车确保8.00前在梯面收费站待命。（源潭过磅坏了，可能上不了，所以早点出发。）
检测组2 | 廖金金、刘博岗、唐宇杰 | 钟伟聪 | 桥检车组2 | 防撞车组2 |  | ①检测人员7:30出发； ②桥检车及防撞车确保8.00前在梯面收费站待命（源潭过磅坏了，可能上不了，所以早点出发。）
围蔽组 |  | 2台货车 |  |  |  | ①6：00前报监控；监控中心允许围蔽后，6:00出发，梯面收费站掉头（围蔽韶关方向ZK246+500~ ZK245+000; ②1台车放牌绑牌 （注意有冲突的限速牌要遮掉），另1台车放锥桶（路边有些锥桶是新粤交通的，优先用他们的，把他们的锥桶摆出来，不够再用自己的锥桶）。